### Форма 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение инвестиционной привлекательности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

за 9 месяцев 2022 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |
| 1 | Цель 1: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 2 | Задача 1: Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и обеспечение устойчивого роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 населения | единиц | 339,1 | 332,1 | 97,9 | Выполнение показателя запланировано до конца 2022 года |
| 4 | Целевой показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 39,6 | 39,5 | 99,7 | Выполнение показателя запланировано до конца 2022 года |
| 5 | Целевой показатель 3. Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | 38 | 30 | 78,9 | Выполнение показателя запланировано до конца 2022 года |
| 6 | Задача 2: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |
| 7 | Целевой показатель 4. Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам (нарастающим итогом) | единиц | 0 | - | - |  |
| 8 | Целевой показатель 5. Количество участников проекта «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов | человек | 35 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 кв.2022 |
| 9 | Целевой показатель 6. Количество участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы | человек | 3 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 кв.2022 |
| 10 | Целевой показатель 7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | человек | 5 | 6 | 120 |  |
| 11 | Задача 3: Обеспечение информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 12 | Целевой показатель 8. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана консультационная и информационная поддержка, в том числе в сфере социального предпринимательства | единиц | 130 | 95 | 73,1 | Выполнение показателя запланировано до конца 2022 года |
| 13 | Задача 4: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых товаров (услуг), проектов |
| 14 | Целевой показатель 9. Количество участников, из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение на практических семинарах | человек | 20 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 кв.2022 |
| 15 | Целевой показатель 10. Количество участников торжественных мероприятий («День российского предпринимательства», «День работников торговли»). | человек | 75 | 96 | 128 |  |
| 16 | Целевой показатель 11. Количество участников конкурса по определению лучших образцов продовольственных товаров среди участников межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка». | единиц | 15 | 24 | 160 |  |
| 17 | Целевой показатель 12. Количество участников конкурса «Народная премия - 2021«Ирбит выбирает!»» из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. | единиц | - | - | - |  |
| 18 | Целевой показатель 13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | единиц | 8 | 0 | 0 | Выполнение показателя запланировано до конца 2022 года |
| 19 | Целевой показатель 14. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, в том числе в сфере социального предпринимательства | единиц | 2 | 0 | 0 | Выполнение показателя запланировано до конца 2022 года |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение инвестиционной привлекательности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

за 9 месяцев 2022 года

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе | 1 500,0 | 611,500 | 40,77 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 500,0 | 611,500 | 40,77 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Капитальные вложения |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | 1.2. Иные капитальные вложения |
| 1.2. | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1 500,0 | 611,500 | 40,77 |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, из них: | 1 500,0 | 611,500 | 40,77 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2022 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 500,0 | 611,50 | 40,77 |  |

Пояснительная записка к отчету

о реализации подпрограммы 1«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

за  9 месяцев 2022 года

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Фонд поддержки малого предпринимательства Муниципального образования город Ирбит (далее по тексту - Фонд) в рамках заключенного Соглашения о предоставлении из бюджета Городского округа «город Ирбит» Свердловской области субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Муниципального образования город Ирбит до 2024 года», в 2022 году:

- Соглашение от 18.05.2022 года (с изм. от 15.07.2022 г) на общую сумму 1500,0 тысяч рублей, предусматривающее реализацию мероприятия «Предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

На территории ГО город Ирбит по состоянию на 01.10.2022 года зарегистрировано 1182 субъекта малого и среднего предпринимательства при численности населения - 35593 человека.

Количество работающего населения в малом и среднем бизнесе, с учетом самозанятых – 6873 человек из общей численности экономически активного населения.

### За 9 месяцев 2022 год в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства было исключено 2 объекта, в связи с преимущественным правом выкупа имущества по Федеральному закону №159-ФЗ от 22.07.2008 года «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». За прошедший период времени включен в перечень был только 1 имущественный объект.

В рамках реализации данного мероприятия за 9 месяцев 2022 года Фондом были проведены следующие мероприятия:

1) по направлению, в целях развития молодежного предпринимательства было разработано и утверждено постановление администрации ГО город Ирбит от 29.09.2022 №1567-ПА «Об утверждении положения о проведении городского конкурса молодежных бизнес планов в 2022 году» в рамках программы «Школа бизнеса».

Плановый показатель на 2022 год – привлечение 35 участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов; 3 участника проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы.

На 01.10.2022 года проект «Школа бизнеса» не реализован, прием заявок на участие в конкурсе будет проводится с 24 октября по 03 ноября 2022 года. Подведение итогов конкурса и определение победителей – 14 ноября 2022 года, в виде очной защиты бизнес-планов.

2) по направлению «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» было проведено 2 торжественных мероприятия - «День Российского предпринимательства» и «День работников торговли», в мероприятиях приняло участие 96 человек.

12 августа 2022 года среди участников межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» был проведен конкурс по определению лучших образцов продовольственных товаров. В конкурсе приняли участие 24 субъекта.

Также в рамках  межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» был проведен межмуниципальный конкурс парикмахеров и визажистов «МатрёшкаStyle». В конкурсе приняли участие 11 участников с различных территорий Свердловской области.

6 самозанятых граждан зарегистрировались и зафиксировали свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых через Фонд.

3) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях запланировано в 4 квартале 2022 года. На 01.10.2022 года поступило 6 заявок, рассмотрение которых планируется до 15.11.2022 года.

4) Консультационная и информационная поддержка.

В течение 9 месяцев 2022 года субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась консультационная и информационная поддержки, всего оказано 140 консультаций 95 субъектам.

5) Финансовая поддержка в виде гранта, начинающим предпринимателям.

Плановый показатель не менее 2 участников, прием заявок в срок до 30.11.2022 года осуществляет Фонд. На 01.10.2022 года не поступило ни одной заявки на получение гранта от начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.

10.10.2022 года

Начальник отдела

экономического развития администрации

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                          Е.В. Иванова

Иванова Евгения Владимировна

(34355)6-58-84