****

**Администрация Городского округа «город Ирбит»**

**Свердловской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 6 июня 2023 года № 910-ПА

г. Ирбит

**Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по организации предоставления муниципальных услуг на территории Городского округа**

 **«город Ирбит» Свердловской области в электронной форме**

В целях повышения качества и доступности получения муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями), руководствуясь Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации предоставления муниципальных услуг на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в электронной форме (далее – «дорожная карта») (прилагается).

2. Ответственным за достижение результата и реализацию мероприятий «дорожной карты»:

1) обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных целевых показателей «дорожной карты» в полном объеме;

2) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел экономического развития администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых показателей «дорожной карты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Финансового управления администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области Л.А. Тарасову.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области ([www.moitbit.ru](http://www.moitbit.ru)).

Исполняющий полномочия главы

Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области И.А. Дерябина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 6 июня 2023 № 910-ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») организации предоставления муниципальных услуг на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в электронной форме»**ПЛАН** **мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления муниципальных услуг** **на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в электронном виде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки № строки | Наименование мероприятия | Значение показателя и срок исполнения  | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |
| 1.1 | Организация и проведение работы по увеличению количества муниципальных услуг оказанных в электронной форме | Планируемое значение показателя:на 01.07.2023 - 57%на 01.10.2023 - 64%на 01.01.2024 - 71% | структурные подразделения администрацииГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Муниципальное казенное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Служба субсидий» |
| 1.2 | Организация и проведение работы по снижению количества заявлений на получение муниципальных услуг, которые поданы непосредственно в орган власти | Планируемое значение показателя:на 01.07.2023 - 35%на 01.10.2023 - 20%на 01.01.2024 - 10% | структурные подразделения администрацииГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  |
| 1.3 | Проведение заседаний Рабочей группы по повышению качества предоставления муниципальных услуг в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области для осуществления контроля выполнения «дорожной карты» | ежеквартально | отдел экономического развитияадминистрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
|  | 2. Информационно-разъяснительная работа |  |  |
| 2.1 | Оказание консультационной и методической поддержки специалистами при предоставлении муниципальных услуг  | постоянно | структурные подразделения администрацииГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Муниципальное казенное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Служба субсидий» |
| 2.2 | Проведение работы с заявителями, нацеленной на получение муниципальных услуг в электронной форме  | постоянно | структурные подразделения администрацииГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Муниципальное казенное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Служба субсидий» |
| 2.3 | Информирование населения о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде:- раздаточный материал (буклеты, брошюры и т. д.);- на стендах в помещении органов местного самоуправления в местах предоставления услуг;- на стендах в помещениях государственных и муниципальных учреждений;- на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;- через средства массовой информации (сюжеты на местном телевидении, бегущая строка на телевидении, освещение на местном радио);- объявления в общественном транспорте. | постоянно | структурные подразделения администрацииГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление культуры, физической культуры и спортаГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Муниципальное казенное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Служба субсидий» |
| 2.4 | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | постоянно | структурные подразделения администрацииГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление культуры, физической культуры и спортаГородского округа «город Ирбит» Свердловской области, Муниципальное казенное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Служба субсидий» |

  |

 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

 проекта постановления администрации Городского округа

 «город Ирбит» Свердловской области «Об утверждении Плана мероприятий

 «дорожной карты» по организации предоставления муниципальных услуг на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

 в электронной форме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование должности | Инициалы, фамилия | Дата согласования | Подпись и замечания к проекту |
| Заместитель главы администрации –начальник Финансового управления администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | Л.А. Тарасова |  |  |
| Начальник отдела экономического развития администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | Е.В. Иванова |  |  |
| Начальник юридического отдела администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | С.А. Юрьева |  |  |

 постановление разослать: отдел экономического развития

 отдел имущественных и земельных отношений

 отдел городского хозяйства

 отдел архитектуры и градостроительства

 юридический отдел

 жилищный отдел

 Управление образованием

 Управление культуры, физической культуры и спорта

 МКУ «Служба субсидий»

Проект подготовил: Дягилева Ольга Александровна – главный специалист отдела экономического развития администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области